**Дорожная карта внедрения Программы наставничества в МБОУ СОШ № 10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества | сентябрь | Директор.Заместитель директора по УВР.Заместитель директора по ВР |
| 2 | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества | сентябрь | Директор.Заместитель директора по УВР.Заместитель директора по ВР |
| 3 | Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества | сентябрь | Заместитель директора по УВР.Заместитель директора по ВР.Классные руководители |
| 4 | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | сентябрь | Куратор программы.Руководители ШМО.Классные руководители |
| 5 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | сентябрь | Куратор программы.Классные руководители.Педагог-психолог.Социальный педагог |
| 6 | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | сентябрь | Куратор программы |
| 7 | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | октябрь | Куратор программы.Руководители ШМО.Классные руководители |
| 8 | Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | октябрь | Куратор программы.Руководители ШМО.Классные руководители |
| 9 | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | октябрь | Куратор программы.Руководители ШМО.Классные руководители |
| 10 | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых | октябрь | Куратор программы |
| 11 | Формирование базы наставников | октябрь | Куратор программы |
| 12 | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | октябрь | Куратор программы |
| 13 | Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | октябрь | Куратор программы |
| 14 | Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | октябрь | Куратор программы |
| 15 | Обучение наставников | октябрь | Куратор программы |
| 16 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых | октябрь | Куратор программы |
| 17 | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | октябрь | Куратор программы |
| 18 | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | октябрь | Куратор программы |
| 19 | Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | октябрь | Заместитель директора по УВР.Куратор программы |
| 20 | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | октябрь | Куратор программыНаставники |
| 21 | Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого | октябрь | Куратор программы.Наставники |
| 22 | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым | ноябрь | Куратор программыНаставники |
| 23 | Регулярные встречи наставника и наставляемого | ноябрь–май | Наставники |
| 24 | Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества | Май | Куратор программы |
| 25 | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май | Наставники |
| 26 | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май | Наставники |
| 27 | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества | Май | Куратор программы |
| 28 | Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | май | Директор.Заместитель директора по УВР.Заместитель директора по ВР |
| 29 | Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества | Июнь | Куратор программы |
| 30 | Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников | Июнь | Куратор программы |
| 31 | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы | Июнь | Куратор программы |
| 32 | Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте МБОУ СОШ № 10  | Июнь | Куратор программы |
| 33 | Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | Июнь | Куратор программы |